**Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Центр дошкольного развития Детский сад №17 «Мамонтёнок» города Черкесска»**

****

**Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта**

**«Социальное партнерство как технология работы с семьёй»**

**на ноябрь 2024г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №\П | Мероприятие  **ноябрь 2024г** | Дата проведения | Ответственный |
| **Создание нормативно-правовой базы инновационной площадки** | | | |
| 1. | Составление рекомендательного материала по УМК «Диалог с родителями»  2.Разработка анкет на основе мониторинга Что такое адаптация к школе.  3. Разработка, изготовление информационных буклетов, листовок, чек – листов по проекту. | В течение месяца | Директор ДОО  Зам по ВМР  Инициативная творческая группа |
| 2. | Создание базы: Методические рекомендации по повышению Профессиональной компетенции педагогов | В течение месяца | Зам по ВМР  Инициативная творческая группа |
| 3. | Создание электронной библиотеки научно- методического обеспечения инновационной площадки. Разработать Методические рекомендации по повышению профессиональной компетенции. Разработка тестовых заданий ,анкет для родителей, мероприятий Семейных клубов (по проектам групп ДОО) | Октябрь – декабрь 2024г. | Зам по ВМР  Инициативная творческая группа |
| **Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОО по вопросам взаимодействия с семьей** | | | |
| 4. | Собеседование по изучению УМК «Диалог с родителями» | 05.11.24г. | Зам по ВМР |
| 5. | Оказание научно- консультативной помощи в вопросах организации  Взаимодействия педагогов ДОУ и родителей воспитанников:  - Индивидуальное консультирование педагогов по разработке групповых проектов  Включение в разработку и реализацию проектов, предложенных родителями | В течение месяца | Зам по ВМР |
| 6. | Семинар – практикум «Как эффективно выстроить общение с родителями» для педагогов городского методического объединения старших групп | 15.11.24г. | Зам по ВМР  Инициативная творческая группа |
| **Организация работы с родителями по программе сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.** | | | |
| 7. | День открытых дверей для родителей «Осенняя ярмарка» Конкурс «Готовим всей семьёй. Праздничное блюдо» | 01.11.24г | Тв.группа |
| 8. | Родительская гостиная : «Вечер вопросов и ответов Растим здорового ребенка в семье» | 14.11. 24.г. | Соц. Партнеры .Врач. Детской гор. Поликлинике. |
| 9. | «Участие в патриотической акции «Знамя Победы» с приглашением представителей Совета Ветеранов и родителей | 06.11.2024 | Гр.№5 воспитатель. Социальные партнеры : Совет Ветеранов; МБОУ Д/с №34, «Гимназия №17» |
| 10. | Семинар-практикум для родителей «Психологическая готовность к школе» Игра-ассоциация «Школа это…» | 08.11.24 | Педагог –психолог  СОШ №16 |
| 11 | День добрых дел «День матери» - совместное мероприятие детей и родителей групп старшего дошкольного возраста. | 22.11. 2024 | Воспитатели. Инициативная творческая группа |
| 12. | Беседа за круглым столом «Веселый этикет»  (Памятки) | 16.11.24 | воспитатель. Гр 1. |
| 13 | Анкетирование «Что вы ждете от д\с в этом учебном году?» Итоги | 25.11.24 | Тв.гр. |
| 14. | Вечер вопросов и ответов Как научить ребенка читать | 30.11.24 | Педагог по предшкольной подготовки |