****

**Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта**

**«Социальное партнерство как технология работы с семьёй»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №\П | Мероприятие **ОКТЯБРЬ 2024г** | Дата проведения | Ответственный  |
| **Создание нормативно-правовой базы инновационной площадки** |
| 1. | Подготовка и утверждение следующих документов: - Приказ об открытии Инновационной площадки. -Утверждение Положения о работе Инновационнойплощадки -- План работы (календарный план)- Формирование группы сотрудников и родителей детского сада, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта. | 30.09.- 04.10. 24г. |  Директор ДООЗам по ВМРИнициативная творческая группа  |
| 2.  | Подготовка инновационной площадки для работы:- Создание условий для организации работы с родителями.- разработка проектов совместной деятельности с родителями в каждой возрастной группе ДОО | В течение месяца  | Директор ДООЗам по ВМРИнициативная творческая группа |
| 3. | Создание электронной библиотеки научно- методического обеспечения инновационной площадки. Разработать Методические рекомендации по повышению профессиональной компетенции. Разработка тестовых заданий ,анкет для родителей, мероприятий Семейных клубов (по проектам групп ДОО)-  | Октябрь – декабрь 2024г. | Зам по ВМРИнициативная творческая группа |
| **Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОО по вопросам взаимодействия с семьей** |
| 4. | Лекторий - «Ознакомительная лекция для педагогического коллектива: «Инновационные педагогические технологии в работе с семьями воспитанников» | 03.10.2024г | Зам по ВМРИнициативная творческая группа |
| 5. | Оказание научно- консультативной помощи в вопросах организацииВзаимодействия педагогов ДОУ и родителей воспитанников:- Индивидуальное консультирование педагогов по разработке групповых проектов Разработкасоциально-значимых проектов взаимодействия детского сада с семьей по различным направлениям деятельности детского сада. Включение в разработку и реализацию проектов, предложенных родителями  | В течение месяца | Зам по ВМР |
| 6. | Семинар – практикум «Реализация инновационного проекта: Социальное партнерство как технология работы с семьёй »  | 10.10.24г. | Зам по ВМРИнициативная творческая группа |
| **Организация работы с родителями по программе сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.** |
| 7. |  День открытых дверей для родителей младших групп «Первый раз в детский сад» | 11.10.24г | Гр.№8 воспитатель |
| 8. | Родительская гостиная « Моя семья, что может быть дороже?» | 02.10. 24.г. | Гр. №10 воспитатель |
| 9. | Участие родителей в патриотической акции «Орлята – дошколята» | 03.10.24 | Гр.№5 воспитатель. Социальные партнеры МБОУ «Гимназия №17» |
| 10.  | Семинар-практикум для родителей групп раннего возраста «Адаптация к детскому саду. Что надо знать родителям!» | 15.10.24 | Педагог -психолог |
| 11.  | Тематическая акция «День пожилого человека» обзорный репортаж в соц сетях.ВК,Телеграм. Сайт ДОО. | 01.10.24 | Инициативная творческая группа |
| 12 | День добрых дел «День отца» - изготовление подарков и открыток для пап. | 21.10.24г | Воспитатели. Инициативная творческая группа |
| 13. |  Беседа за круглым столом «Безопасность наших детейРекомендации родителям «Алгоритм действий при угрозе террористической направленности» (Памятки) | 28.10.24г | воспитатель. Социальные партнеры – представители МВД России по КЧР |
| 14 | Анкетирование «Социальный портрет семьи».  | 30.10.24г. | Воспитатели, педагог-психолог. |
| 15.  | Вечер вопросов и ответов «Роль сказки в воспитании детей» по совместному проекту с родителями «Сказка в гости к нам пришла» | 08.10.24г. | Воспитатели и родители гр №9 |